# BITÁCORA – SPRINT 0

## Introducción

El Sprint 0 es la iteración previa al desarrollo que establece las condiciones operativas del proyecto. A diferencia de los sprints de desarrollo, no produce software funcional: su objetivo es asegurar que el equipo cuente con los acuerdos, herramientas, documentos base y roles definidos antes de escribir la primera línea de código.

Para el proyecto Kuelap Travel, el Sprint 0 abarcó tres semanas de trabajo distribuidas entre los cuatro integrantes del equipo. Las actividades incluyeron la configuración del repositorio, la firma del acta de constitución, la redacción de los capítulos iniciales del informe, el levantamiento de requisitos y la preparación del entorno de desarrollo.

Este documento registra formalmente las tareas planificadas, el responsable de cada una y el período de ejecución previsto, cumpliendo así con el rol de bitácora oficial del Sprint 0 asignado al Integrante 2 (Scrum Master).

## Objetivo del Sprint 0

Establecer las bases del proyecto Kuelap Travel mediante:

- La formalización del equipo a través del acta de constitución firmada por todos los integrantes.

- La configuración del repositorio compartido en GitHub con la estructura de carpetas acordada.

- La elaboración de los documentos iniciales del informe (Capítulos I y II) en paralelo al levantamiento de requisitos.

- La preparación del entorno de desarrollo para que el Sprint 1 pueda iniciar sin fricciones técnicas.

- La asignación clara y documentada de responsabilidades por integrante.

## Composición del equipo

| N° | Integrante | Rol Scrum | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integrante 1 | Product Owner / Analista | Capítulo I, requisitos y HU |
| 2 | Integrante 2 | Scrum Master / Líder de Equipo | Acta, Cap. II y bitácoras |
| 3 | Integrante 3 | Arquitecto / Diseñador | Patrones GoF y diagramas UML |
| 4 | Integrante 4 | Gestor de Calidad / Configuración | GitHub, README, Figma y anexos |

## Tabla de tareas planificadas

La siguiente tabla detalla cada tarea del Sprint 0, el integrante responsable y el período de ejecución previsto. Las semanas se cuentan desde el inicio oficial del proyecto.

| Tarea | Responsable | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear el repositorio en GitHub y agregar a los 4 integrantes como colaboradores | Integrante 4 (Gestor de Configuración) | Semana 1 | Semana 1 |
| Llenar el acta de constitución del proyecto (Anexo A) con los datos del equipo y firma de todos | Integrante 2 (Scrum Master) | Semana 1 | Semana 1 |
| Redactar el Capítulo I: descripción de Kuelap Travel, problema que resuelve y usuarios objetivo | Integrante 1 (Product Owner / Analista) | Semana 1 | Semana 2 |
| Redactar el Capítulo II: comparativa de metodologías (Cascada, RUP, Scrum) y justificación de la elección | Integrante 2 (Scrum Master / Líder de Equipo) | Semana 1 | Semana 2 |
| Levantar los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema | Integrante 1 (Product Owner) + Integrante 3 (Arquitecto) | Semana 2 | Semana 2 |
| Redactar el Capítulo III parte A: lista completa de RF y RNF | Integrante 1 (Product Owner) | Semana 2 | Semana 3 |
| Definir las 20 historias de usuario usando la plantilla del Anexo B de la guía | Integrante 1 (Product Owner) | Semana 2 | Semana 3 |
| Configurar el entorno de desarrollo: Laravel, Vite, Tailwind CSS y base de datos | Integrante 4 (Gestor de Configuración) | Semana 2 | Semana 3 |
| Apoyar al Integrante 1 con los requisitos no funcionales de seguridad y rendimiento | Integrante 3 (Arquitecto / Diseñador) | Semana 2 | Semana 3 |
| Escribir el README del repositorio: nombre del proyecto, integrantes y descripción breve del caso | Integrante 4 (Gestor de Configuración) | Semana 3 | Semana 3 |
| Revisar y firmar el acta de constitución (todos los integrantes) | Todo el equipo | Semana 3 | Semana 3 |
| Subir documentos iniciales al repositorio GitHub en las rutas /docs correspondientes | Cada integrante según su asignación | Semana 3 | Semana 3 |

## Criterios de terminado del Sprint 0

El Sprint 0 se considera completado cuando se cumplen todos los siguientes criterios:

| Criterio de terminado | Estado |
| --- | --- |
| Repositorio en GitHub creado con estructura de carpetas /docs completa | Completado |
| Todos los integrantes agregados como colaboradores al repositorio | Completado |
| Acta de constitución firmada por los 4 integrantes | Completado |
| README del repositorio publicado con nombre del proyecto, integrantes y descripción | Completado |
| Capítulo I (descripción de Kuelap Travel) redactado en versión borrador | Completado |
| Capítulo II (marco metodológico y justificación de Scrum) redactado y con citas APA 7 | Completado |
| Capítulo III parte A (lista de RF y RNF) iniciada | Completado |
| Entorno de desarrollo configurado: Laravel, Vite, Tailwind CSS y base de datos | Completado |
| Commits iniciales subidos a las rutas /docs correspondientes por cada integrante | Completado |

## Resultado del Sprint 0

Al cierre del Sprint 0, el equipo contaba con el repositorio configurado, los roles formalmente asignados, el entorno de desarrollo operativo y los documentos base de los primeros capítulos en progreso. El acta de constitución fue firmada por todos los integrantes durante la Semana 3, formalizando el compromiso de cada uno con el proyecto.

Estos resultados permitieron iniciar el Sprint 1 de desarrollo sin fricciones de configuración ni ambigüedades sobre responsabilidades. La distribución de tareas se mantuvo según lo planificado y no se registraron bloqueos ni dependencias no resueltas al término del sprint.

Como Scrum Master, el Integrante 2 facilitó la coordinación del equipo durante esta fase, aseguró que todos los integrantes tuviesen claridad sobre sus tareas y verificó el cumplimiento de los criterios de terminado antes de dar por cerrado el sprint.

## Observaciones del Scrum Master

Durante el Sprint 0 se identificaron las siguientes observaciones relevantes para los sprints siguientes:

- La definición de los requisitos no funcionales (seguridad y rendimiento) requirió más iteraciones de las previstas entre el Integrante 1 y el Integrante 3, lo que refuerza la decisión de usar Scrum como metodología.

- El Integrante 4 completó la configuración del entorno antes del plazo estimado, lo que permitió adelantar la Semana 3 con commits de contenido inicial.

- Se acordó en equipo que cada integrante subirá su avance al repositorio al menos una vez por semana, para mantener la trazabilidad del trabajo en GitHub.

- El formato de las historias de usuario (Anexo B) fue compartido por el Integrante 1 con el resto del equipo durante la Semana 2, asegurando consistencia en la redacción.